Текущий график капитального ремонта жилищного фонда

г. Сенно и Сенненского района на 2025 год

(утвержден решением Сенненского районного исполнительного комитета

от 21 января 2025 г. № 76 ”Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2025 год“)

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Договорная стоимость проведения, рублей | Сроки проведения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Цурана Н.Л. в аг. Мошканы Сенненского района | 1 449,00 | 1 000 000,00 | март | июль |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Стадионная в аг. Мошканы Сенненского района | 1 447,00 | 900 000,00 | июль | октябрь |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена внутридомовых сетей электроснабжения в жилом доме № 12 по ул. Горовца в д. Ског Сенненского района | - | 100 000,00 | июнь | август |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 21 по ул. Мелиораторов в г. Сенно | 798,42 | 20 000 | февраль | апрель |
| 2. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 7 по ул. Молодежная в д. Новая Оболь Сенненского района | 1 336,60 | 20 000 | март | май |
| 3. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 4 по ул. Молодежная в д. Новая Оболь Сенненского района | 646,30 | 20 000 | март | май |
| 4. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 6 к. 1 по ул. Коваленко в г. Сенно | 1 461,37 | 30 000 | февраль | апрель |